## No.11
令和 年 月 日
日本年金機構 理事長代理人
会計・資産管理部長 殿
（住所）
株式会社 ○○建設
|  |  |  | （氏名） |  |  | 印
工期延長願
下記工事について、工事請負契約書第22条の規定により、工期延長を申請します。
記
工 事 名
契 約 日
自
工 期
至
延 長 工 期 |  |  | 至
理 由
＊必要により下記書類を添付すること。
| a 工程表 |  | 契約工程と現在迄の実際の工程及び延長工程の３工程を対照させ、詳細に記入
| b 気象証明等 |  | 天候表、気温表、湿度表、雨量表、風速表等
工期中と過去の平均とを対照し、最寄気象台等の証明等をうけること。
c 写真、図面等
11