## No.22（3週間工程表）
工事週報（3週間工程表） | [22 empty] | 主監督職員 | 工事監理担当者 | 現場代理人 | 監理技術者
工事週報 ３週間工程表 |  | 工事名
|  | 受注者 | [13 empty] | 作成日
工事箇所 |  | 工事週報(先週) | [6 empty] | 実施工程表（今週） | [6 empty] | 予定工程表（来週） | [6 empty] | 工 期 | 着工
| 日 | [22 empty] | 完成
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 施工報告
| 日 火: 週間定例日が火曜日の場合の例 | 今週完了した工程について報告する。
確認内容も含めて記載すること。
改修工事の場合は、騒音の発生する日など
職員等に影響のある日を表示すること。
打合せ○検査△
天気○晴◎曇●雨＊雪
記事
上記内容について確認したので報告します。
[23 empty] | 監理（主任）技術者 |  | (氏名)
22

## No.22（週間実施報告）
| 工程表開始日： | 2025-10-01 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | ←休日に1
2025-10-01 |  |  | ○○○○改修工事（○○年金事務所）【○○】 | [14 empty] | 工期自 |  | 2025-09-01 |  |  |  | 進捗状況(累計％) | [5 empty] | 主監督職員 |  | 工事監理担当者 |  |  |  | 現場代理人 |  | 主任技術者 | No.
[18 empty] | 工期至 |  | 2026-03-31 |  |  |  | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-11-02
[18 empty] | 改工期 | [5 empty] | 予定 |  | 実施 |  | 予定
週間実施報告 |  |  | 受注者：株式会社 ○○建設 | [20 empty] | 5% |  |  |  | 15.6%
指定工期
＜ 月 ＞ | [19 empty] | 2025-10-18 | [17 empty] | 計画作成日
＜ 日 ＞ |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-09-25
＜曜日＞ |  |  | 45931 | 45932 | 45933 | 45934 | 45935 | 45936 | 45937 | 45938 | 45939 | 45940 | 45941 | 45942 | 45943 | 45944 | 45945 | 45946 | 45947 | 45948 | 45949 | 45950 | 45951 | 45952 | 45953 | 45954 | 45955 | 45956 | 45957 | 45958 | 45959 | 45960 | 45961 | 45962 | 45963 | 45964 | 45965 | 実施報告日
＜天気＞晴:○ 雨:● 曇:◎ 雪:※ |  |  | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ● | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ● | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | [9 empty] | 2025-10-27
仮設工事
1階 A通 2-3間 | [37 empty] | グラウト型枠 27日～
1階 A通 4-5間
防水改修
内装改修
外構
空調設備
換気設備
計装
受変電設備
空調機停止
【年金事務所立会】
[20 empty] | ● | ●
[20 empty] | ● | ●
【休日・夜間作業】
[20 empty] | ★ | ★ | [5 empty] | ★ | ★
| 休日：★ 夜間：● | [18 empty] | ★ | ★ | [5 empty] | ★ | ★
【騒音・振動】
[8 empty] | ★ | ★ | [8 empty] | ● | ●
| 騒音：● 騒音振動：★ | [6 empty] | ★ | ★ | [8 empty] | ●
【一工程の施工確認(受入検査等)】 | [37 empty] | ＜確認資料等＞
アンカー引張試験報告書 鉄筋検査報告書
右記について設計図書に適合することを確認したので報告する。 主任技術者 ○○ ○○ 印 | [8 empty] | ● | [12 empty] | ●
★
★
★：現場立会 ●：書面確認
【工事監理者等の検査・立会請求】
★
| ★：現場立会 ●：書面確認 | [13 empty] | ★
【工事材料搬入】 |  |  |  |  | 鉄筋 | [10 empty] | 防水 |  | CON |  |  |  |  | 鉄筋 | [14 empty] | 工事材料搬入一覧表
| ●：搬入日 |  |  |  | ● | [10 empty] | ● |  | ● |  |  |  |  | ● | [14 empty] | ・有 | ・無
| ★：検査日 |  |  |  | ★ | [10 empty] | ★ |  | ★ |  |  |  |  | ★
【施工計画書・報告書、製作図・
機器図、施工図等】
| ●：提出（施工→監理担当） |  |  | ● | [6 empty] | ●
| ◆：確認（監理担当） | [6 empty] | ◆ | [8 empty] | ◆
| ★：承諾（主監督） | [7 empty] | ★ | [14 empty] | ★
【主要行事】 |  |  |  | 定例 | [6 empty] | 定例 | [6 empty] | 定例 | [6 empty] | 定例
|  |  |  | ● | [6 empty] | ● | [6 empty] | ● |  |  |  | ☆ |  |  | ● | [6 empty] | ●
|  |  |  | ● | [6 empty] | ● | [9 empty] | ● | ☆ |  |  | ●
【記事】
22
東外部足場組立
西外部足場組立
南外部足場組立
北外部足場組立
屋上AS防水
玄関庇ウレタン防水
植栽移設
２F天井解体
2F天井更新
２F空調機器撤去
２F更新
２F撤去
幹線入替
アンカー
配筋
型枠
グラウト型枠・打設
CON打
脱型
アンカー
CON打
配筋検査
防水施工計画
空調機器図
総合定例
安全衛生協議会
8：00～17：00
8：00～17：00
サーバー室
実施報告
アンカー引張試験
配筋検査
アンカー
配筋
型枠
CON打
アンカー引張試験
配筋検査
印