## 書類一覧
工事関係図書等一覧表 |  |  |  | R6.4
ＮＯ | 工事監督関係書式名 | 規約・規定条項 | 備考 | 宛先 |  | 監督職員 の承諾等
|  |  |  | 発注者 | 監督職員
契約直後
1 | 着工通知書 |  |  | ○
2 | 請負代金内訳書 | 契約書３条 |  | ○
3 | 支払請求書（前払金） | 契約書３５条 | 前払金について契約書に記載がある場合に提出できる。 | ○
4-1 | 契約工程表 | 契約書３条 |  | ○
4-2 | 契約工程表（変更） | 契約書３条 |  | ○
5-1 | 現場代理人等通知書 | 契約書１０条 |  | ○
5-2 | 経歴書 | 契約書第１０条、標仕(1.1.5) |  | ○
6 | 建設業退職金共済制度の掛金収納書 | 現場説明書 |  | ○
7 | 火災保険等加入状況報告書 | 契約書５３条、現場説明書 | 契約書に記載がある場合は提出しなければならない。 | ○
8 | 工事実績情報登録報告書 | 標仕(1.1.4) |  |  | ○
契約変更
9 | ○○工事に係る賃金又は物価変動に基づく請負代金額の変更請求について | 契約書第2６条 | 契約書に記載のある場合に提出できる。 | ○
10 | 変更届 |  | 社名・社印等が変更された場合に提出する。 | ○
11 | 工期延長願 | 契約書２２条、標仕(1.1.10) | 工期を延長したい場合に提出する。 | ○
設計変更
12-1 | 建設工事請負契約書第１８条及び１９条による設計変更協議書 | 契約書18・19・31条、標仕(1.1.8、1.2.4) | 設計図書を変更する際に発注者と受注者で協議する。 | ○
12-2 | 設計変更総括内訳書 | 契約書18・19・31条、標仕(1.1.8、1.2.4) | 同上 |  | ○ | 協議
12-3 | 設計変更整理表 | 契約書18・19・31条、標仕(1.1.8、1.2.4) | 同上 |  | ○
12-4 | 設計変更調書 | 契約書18・19・31条、標仕(1.1.8、1.2.4) | 同上 |  | ○ | 協議
12-5 | 内訳明細書 | 契約書18・19・31条、標仕(1.1.8、1.2.4) | 同上 |  | ○
工事開始
13 | 電気保安技術者通知書 | 標仕(1.3.3) | 電気保安技術者に必要な資格を証明する資料を施工計画書に添付することで省略できる。 |  | ○
14 | 技能士通知書 | 標仕(1.5.2) | 技能士の資格を証明する資料を施工計画書に添付することで省略できる。 |  | ○
15 | 官公署届出書一覧表 | 標仕(1.1.3) |  |  | ○
16 | 総合施工計画書 | 標仕（1.2.2） |  |  | ○ | 承諾
17 | 施工体制報告書 | 標仕(1.1.5) | 平成27年4月1日より下請契約を締結する場合、金額にかかわらず作成する。 |  | ○
18 | 主要（資材・機材）発注先通知書 | 標仕(1.4.3、1.4.4) | 主要（資材・機材）発注先を施工計画書又は機器承諾図に記載することで省略できる。 |  | ○
19 | 下請負者通知書 | 契約書７条、7条の2 | 発注者が提出を求めた場合のみ提出する。施工体制台帳の提出をもって提出とみなす。 | ○
工程管理・進捗管理の報告
20 | 打合せ議事録 | 標仕(1.2.4) |  |  | ○ | 協議
21 | 工事打合せ簿 | 標仕(1.1.8、1.2.4) |  |  | ○
22 | 工事週報 | 標仕(1.2.1) | 3週間工程表又は週間実施報告のどちらかで足りる。 |  | ○ | 承諾
23 | 月間工程表 | 標仕(1.2.1) |  |  | ○ | 承諾
24 | 工事進捗状況報告書 | 標仕(1.2.4) |  | ○ | ○
25 | 現場休止届 |  | 長期休暇中に工事現場を休止する際に提出する。 |  | ○
材料
26 | 製作図・機器図承諾願 | 標仕(1.2.3) |  |  | ○ | 承諾
27 | （機材・施工）試験成績報告書 | 標仕(1.4.5、1.5.6) |  |  | ○ | 承諾
28-1 | 工事材料搬入報告書 | 標仕(1.4.3、1.4.4) | 工事材料搬入報告書または工事材料搬入一覧表のどちらかを選択する。 |  | ○ | 検査
28-2 | 工事材料搬入一覧表 | 標仕(1.4.3、1.4.4) | 工事材料搬入報告書または工事材料搬入一覧表のどちらかを選択する。 |  | ○ | 検査
廃棄物
29 | 産業廃棄物整理表 | 標仕(1.3.11) |  |  | ○
30-1 | 発生材報告書 | 標仕(1.3.11) | 発注者に引き渡しを指示されたものについて作成する。 |  | ○
30-2 | 発生材調書 | 標仕(1.3.11) | 発注者に引き渡しを指示されたものについて作成する。 |  | ○
施工管理・品質管理の報告
31 | 工種別施工計画書 | 標仕(1.2.2) | 各工種の工事量が少量の場合は監督職員と協議し複数の工種をまとめて作成できる。 |  | ○ | 承諾
32 | 施工図承諾願 | 標仕(1.2.3) |  |  | ○ | 承諾
33-1 | 工事施工管理報告書 | 標仕(1.2.4、1.5.4、1.5.5、1.5.6) | 一工程の施工が完了した際に作成し提出する。 |  | ○ | 承諾
33-2 | 工事検査報告書 | 標仕(1.2.4、1.5.4、1.5.5、1.5.6) |  |  | ○ | 承諾
34-1 | 社内検査報告書 | 標仕(1.2.4) |  |  | ○
34-2 | 社内検査記録 | 標仕(1.2.4) |  |  | ○
35 | 室内空気中の化学物質の測定結果報告書 | 標仕(1.5.9) | 該当する場合のみ提出する。 |  | ○
部分使用
36-1 | 部分使用に関する覚書 | 契約書３４条 | 部分使用を行う場合に作成する。 | ○
36-2 | 使用部分の施工状況確認書 | 契約書３４条 | 同上 | ○
36-3 | 別表 | 契約書３４条 | 同上 | ○
その他
37-1 | 現場代理人等変更通知書 | 契約書１０条 | 現場代理人等の技術者を変更したい場合に提出する。 | ○
37-2 | 経歴書 |  | 同上 | ○
38 | 是正等措置請求書 | 契約書１２条4項 | 監督職員が不適格なために是正を要求したい場合に提出する。 | ○
39 | 天災その他不可抗力による損害通知書 | 契約書３０条 | 天災等による損害を受けた場合に提出する。 | ○
40 | 事故発生報告書 | 契約書６５条) | 事故が発生した際に提出する。 |  | ○
完成時
41 | 修補完了報告書 |  | 完成検査において受けた指摘を修補した際に提出する。 |  | ○
42-1 | 完成通知書 | 契約書３２条、標仕(1.6.1) | 工事完了時に提出する。完成検査願を兼ねる。 | ○
42-2 | 引渡書 | 契約書３２条 | 完成検査に合格後、引き渡しの際に提出する。 | ○
42-3 | 工事書類・予備品等引渡通知書 | 標仕(1.7.1、.7.3)保全に関する資料のみ | 工事書類、予備品等を引き渡す際に提出する。 |  | ○
42-4 | 保証書提出一覧表 |  |  |  | ○
43 | 工事概要書 |  |  |  | ○
44 | 支払請求書(完成払） | 契約書３３条 |  | ○
45 | 代理受領承諾願 | 契約書３８条 | 請負代金を第3者に受領させたい場合に提出する。 | ○
46 | 特定調達品目（公共工事）調達実績取りまとめ表
監督職員に提出するものは、工事書類でまとめる。
上記の標仕の章番号は、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）による。
工事書類の作成に先立って、工事書類提出の取り扱いならびに提出基準の内容を確認し、十分理解したうえで作成すること。