## No.24
工 事 進 捗 状 況 報 告 書
日本年金機構理事長代理人 |  |  |  | 会計・資産管理部長 殿 | [8 empty] | 主監督職員 |  |  | （氏 名） |  |  |  | 印
[13 empty] | 副監督職員 |  |  | （氏 名） |  |  |  | 印
第 回 | 年 月 日 |  |  |  | 現在
工事名
受注者 | [9 empty] | 請負代金額 |  |  | （税込）
工期 |  | 自 | [15 empty] | 遅延 |  | 日
|  | 至 | [7 empty] | 完成まであと○日
100% | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
80
60
40
20
0%
予定出来高 | 0
実際出来高
工 事 出 来 高 報 告
工事箇所及び内容 |  |  |  |  | 工 事 比 率 |  | 前回迄 出来高 |  | 今回の 出来高 |  | 合 計 出来高 |  | 全 体 出来高 |  | 今 期 間 の 作 業 内 容
●○棟 |  |  |  | 新築 | [6 empty] | 0% |  | 0%
○△棟 |  |  |  | 新築 | [6 empty] | 0% |  | 0%
○△棟 |  |  |  | 新築 | [6 empty] | 0% |  | 0%
○△棟 |  |  |  | 増築 | [6 empty] | 0% |  | 0%
○△棟 |  |  |  | 改修 | [6 empty] | 0% |  | 0%
○○設備 |  |  |  | 新設 | [6 empty] | 0% |  | 0%
[11 empty] | 0% |  | 0%
[11 empty] | 0% |  | 0%
[11 empty] | 0% |  | 0%
[11 empty] | 0% |  | 0%
全体出来高 |  |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0%
検 査、支 払 |  | 年 月 日 |  |  | 検 査 職 員 |  |  |  | 出 来 高 ％ |  |  | 支 払 金 額 |  |  |  | 協力業者
[16 empty] | 現場代理人（作成者） |  |  |  | 印
工事監理者（契約監督職員）確認 |  | ○○設計事務所 |  |  | 管理技術者 |  |  | 印 | 主任担当技術者 |  |  | 印 | 主任担当技術者 |  |  | 印 | 主任担当技術者 |  |  | 印
*進捗写真等を添付する。監督職員が指示した場合は、種目ごとの出来高を詳細に示した報告書を添付すること（様式自由）
24
着工の月から
工事予定出来高を黒点線で表す
実際の出来高を赤線で記入する
必ず、月末の日付とする
契約全体に対する比率
●○棟工事を１００としたときの出来高％を記入する
実情に応じて記入
この出来高を上のグラフに記入する
必ず１００％になる
（総合発注の場合は電気設備工事・機械設備工事についても記入する）
完成の月まで
月末時点での出来高を記入する
契約責任者に報告する